ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Пыталовский район» на 2023-2025 годы»

по состоянию на 01.01.2024года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | процент | 68 | 3564 | 5141 | С учётом мероприятий, проводимых в соцсетях |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | процент | 93 | 88,38 | -4,96 | По результатам независимой оценки качества |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения | единиц | 0,9 | 0,9 | 0 |  |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 населения | единиц | 1 | 1 | 0 |  |
| 5 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процент | 20 | 100 | 400 |  |

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Муниципальном образовании «Пыталовский район» на 2023-2025 годы»

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

по состоянию на 31 декабря 2023 года

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Муниципальном образовании Пыталовский район» | ОКСиМП | 36411371,11 | 36411371,11 | 35725275,24 | 1,88 | 10322229,25 | 10322229,25 | 10322229,25 | 0 | 104265,7 | 104265,7 | 104265,7 | 0 | 25984876,16 | 25984876,16 | 25298780,29 | 2,64 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | ОКСиМП | 36411371,11 | 36411371,11 | 35725275,24 | 1,88 | 10322229,25 | 10322229,25 | 10322229,25 | 0 | 104265,7 | 104265,7 | 104265,7 | 0 | 25984876,16 | 25984876,16 | 25298780,29 | 2,64 | 0,00 | 0 |  |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | ЦБС | 8262775,34 | 8262775,34 | 8100903,85 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8441740,00 | 8441740,00 | 7778234,70 | 1,96 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | ЦБС | 8262775,34 | 8262775,34 | 8100903,85 | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8441740,00 | 8441740,00 | 7778234,70 | 1,96 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 Софинансирование поддержки отрасли культуры | ЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 Поддержка отрасли культуры | ЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания» | ПДО | 14916531,11 | 14916531,11 | 14651337,13 | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 14916531,11 | 14916531,11 | 14651337,13 | 1,78 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | ПДО | 14916531,11 | 14916531,11 | 14651337,13 | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14916531,11 | 14916531,11 | 14651337,13 | 1,78 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | ПДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3 Мероприятия, направленные на развитие системы культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.4 Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.5 Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально – технической базы муниципальных домов культуры капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.6 Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.7 Развитие и укрепление материально – технической базы муниципальных домов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.8 Поддержка отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.9Федеральный проект «Цифровая культура». Создание виртуальных концертных залов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.2.10 субсидии на поддержку добровольческих (волонтерских) и некомерческих организаций в целях реалихации социокультцрных проектов в том числе в сельской местности |  | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | Музей | 2700251,58 | 2700251,58 | 2441221,18 | 9,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700251,58 | 2700251,58 | 2441221,18 | 9,59 |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Музей | 2700251,58 | 2700251,58 | 2441221,18 | 9,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700251,58 | 2700251,58 | 2441221,18 | 9,59 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Федеральный проект «Культурная среда» | Музей | 10531813,08 | 10531813,08 | 10531813,08 | 0 | 10322229,25 | 10322229,25 | 10322229,25 | 0 | 104265,7 | 104265,7 | 104265,7 | 0 | 105318,13 | 105318,13 | 105318,13 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры | Музей | 4170217,32 | 4170217,32 | 4170217,32 | 0 | 4087229,25 | 4087229,25 | 4087229,25 | 0 | 41285,9 | 41285,9 | 41285,9 | 0 | 41702,17 | 41702,17 | 41702,17 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2.Техническое оснащение муниципальных музеев | Музей | 6361595,76 | 6361595,76 | 6361595,76 | 0 | 6235000 | 6235000 | 6235000 | 0 | 62979,8 | 62979,8 | 62979,8 | 0 | 63615,96 | 63615,96 | 63615,96 | 0 |  |  |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на  01.01.2024 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | показатель 1 количество зарегистрированных пользователей | Чел. | 5191 | 4748 | -8,5 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования | Показатель 2 Количество приобретенной литературы | Ед. | 20 | 1454 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Создание и прокат спектаклей и представлений, организация и проведение творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических вечеров | Показатель 1. Количество спектаклей, концертов, творческих вечеров | Ед. | 60 | 222 | 270 |  |
|  | Мероприятие 2 Проведение городских мероприятий | Показатель 2. Количество мероприятий | Ед. | 309 | 244 | -21 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение сбора, учета, сохранности и доступа к музейным коллекциям (фондов) | Показатель 1. Количество посетителей | Чел. | 2594 | 3902 | +50,4 |  |
| 3.2. | Мероприятие 2. Открытие выставок в краеведческом музее | Показатель 2. Количество новых выставок | Ед. | 30 | 40 | +33,3 |  |
| 3.3. | Мероприятие 3. Проведение экскурсий | Показатель 3. Количество экскурсий | Ед. | 102 | 150 | +47 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Пыталовский район» за 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановое значение (ЦПи) | Фактическое значение (ЦПф) | Степень достижения показателя (Сдп) степень достижения целей (Сдц) | Плановый объем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) | Уровень финансирования (Уф) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Пыталовский район» за 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Пыталовский район» |  |  |  |  | 36411371,11 | 35725275,24 | 0,98 | 11,83 Высокоэффективная |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 68 | 3564 | 52,4 12,07 | - | - | - | - |
| 2. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 93 | 88,38 | 0,95 12,07 | - | - | - | - |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения | Ед. | 0,9 | 0,9 | 1 12,07 | - | - | - | - |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 населения | Ед. | 1 | 1 | 1 12,07 | - | - | - | - |
| 5. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 20 | 100 | 5 12,07 | - | - | - | - |
| Подпрограмма Муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Пыталовский район» за 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1: «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  | 8262775,34 | 8100903,85 | 0,98 | 36,06 Высокоэффективная |
| 1.1.1 | Количество зарегистрированных пользователей | Чел. | 5191 | 4748 | 0,91 36,8 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Количество приобретенной литературы | Ед. | 20 | 1454 | 72,7 36,8 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2: «Развитие системы культурно- досугового обслуживания населения» |  |  |  |  | 14916531,11 | 14651337,13 | 0,98 | 2,21 Высокоэффективная |
| 1.2.1. | Количество спектаклей, концертов, творческих вечеров | Ед. | 60 | 222 | 3,7 2,25 | - | - | - | -- |
| 1.2.2 | Количество мероприятий (городских) | Ед. | 309 | 244 | 0,79 2,25 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.3: «Развитие музейного дела» |  |  |  |  | 2700251,58 | 2441221,18 | 0,9 | 1,29 Высокоэффективная |
| 1.3.1 | Количество посетителей | Чел. | 2594 | 3902 | 1,5 1,43 | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Количество новых выставок | Ед. | 30 | 40 | 1,33 1,43 | - | - | - | - |
| 1.3.4 | Количество экскурсий | Ед. | 102 | 150 | 1,47 1,43 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4: Федеральный проект «Культурная среда» |  |  |  |  | 10531813,08 | 10531813,08 | 1 | 1,55 Высокоэффективная |
| 1.4.1 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 22 | 35 | 1,59 1,55 | - | - | - | - |
| 1.4.2 | Количество посетителей | Чел. | 2594 | 3902 | 1,5 1,55 | - | - | - | - |