- ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования, молодежной политики и физической культуры, и спорта муниципального образования Пыталовского муниципального округа» на 2024-2026 годы».

по состоянию на 31 декабря 2024 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образование, молодежной политике и физической культуры, и спорта Пыталовского муниципального округа на 2024-2026гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам,), балл; | баллы | 57 баллов русский язык, 3,7 балла математика (база, ГВЭ), математика (профиль) 50 баллов | 60,9 балла русский язык, 4,19 балла (база, ГВЭ), математика профильная 64,1 балл | 106,8 % русский язык, 113,2% математика базовая 128,2 математика профильная | Стабильно качественная подготовка по русскому языку; Изменения в соответствии первичных и тестовых балла при оценивании заданий по профильной математике. |
| 2. | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 90 | 90 |  |  |
| 3. | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования | % | 90 | 90 |  |  |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 90 | 90 |  |  |
| 5. | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 86 | 75 | -12,8 | Износ зданий образовательных учреждений, необходимость проведения капитального ремонта |
| 6. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 90 | 90 |  |  |
| 7. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 44,4 | 23,27 | -47,5 | Снижение численности населения |
| 8. | Количество наград, завоеванных жителями городского округа, на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях | Ед. | 27 | 16 | -40,7 | Снижение качества подготовки |
| 9. | Количество членов сборных команд Псковской области и РФ | Чел | 5 | 3 | -40 | Снижение качества подготовки |
| 10 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 58 | 66,4 | 14,5 |  |
| 11. | Доля спортивных сооружений, требующих капитального и текущего ремонта, в общем объеме спортивных сооружений | % | 50 | 54,8 | 9,6 |  |
| 12. | Снижения числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними. | % | 10 | 10 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет. | % | 1 | 0 |  | очереди нет |
| 1.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. | % | 90 | 100 |  | В 2024 году все обучающиеся 11 классов сдали ЕГЭ по математике и русскому языку. |
| 1.3 | Доля МБОУ, улучшающих материально-техническую базу, с начала реализации программы от общего числа МБОУ. | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.4 | Доля МБОУ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБОУ, | % | 20 | 20 |  |  |
| 1.5 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 70 | 75 | 107% | Увеличение количества детей, получающих услуги по дополнительному образованию. (открытие новых мест дополнительного образования) |
| 1.6 | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы. | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.7 | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории района, | % | 70 | 67 | -4,2 % | Совместный отдых с родителями. |
| 1.8 | Доля детей, обеспеченных питанием в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием. | % | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма «Молодое поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет. | % | 91 | 91% |  |  |
| 2.2. | Увеличение количества мероприятий для молодежи | ед | 7 | 7 |  |  |
| 2.3 | Количество социологических опросов, посвященных молодежной проблематике | ед | 3 | 3 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля раннего выявления детей из семей группы риска (%) | % | 15 | 9 | -40 % | Проведение эффективной профилактической работы, снятие с учета по причине достижения 18-летнего возраста. |
| 3.2 | Количество специалистов по вопросам защиты прав семьи и детства, повысивших свой профессиональный уровень (чел.). | Чел. | 1 | 1 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; | % | 44,4 | 23,27 | -47,5 | Снижение численности населения |
| 4.2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, | % | 81,8 | 70,7 | -13,6 | Снижение численности населения |
| 4.3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины – 30-59), систематики занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. | % | 33,6 | 8,8 | -73,8 | Снижение численности населения |
| 4.4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины – 60-79), систематики занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 18,1 | 1,8 | -90,1 | Снижение численности населения |

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры, и спорта Пыталовского муниципального округа» на 2024-2026 годы».

- ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

по состоянию на 31 декабря 2024 года

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Исполнение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования ,молодежной политики и физической культуры и спорта Пыталовского муниципального округа на 2024-26гг.» | ОО,ОК,ОФКС и МП,КДН | 279151,25858 | 432720,30651 | 428677,07756 | 99,05 | 114287,47577 | 114287,47577 | 114287,47577 | 100 | 113644,83988 | 1144112,906 | 114112,906 | 100 | 65714,13935 |  | 65714,13935 | 95,6 | 0 | 0 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» | ОО | 426615,43492 |  | 426009,34743 | 99,16 |  | 115877,45162 | 114287,47577 | 98,6 | 113018,83988 | 110559,03988 | 113508,9906 | 97,8 | 67715,22266 | 66378,26228 | 63204,32172 | 93,8 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Дошкольное образование» | ОО | 63688,28559 |  | 61833,28698 | 97,96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35339,721 | 97,6 | 20947,30303 | 20947,30303 | 20947,30303 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | мероприятие 1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | ОО | 20115,0 |  | 23959,91164 | 119,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20115,0 |  | 23959,91164 | 119,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | мероприятие 1.1.2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | мероприятие 1.1.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | ОО | 341,0 | 761,940 | 761,940 | 223,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,0 | 761,940 | 761,940 | 223,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | мероприятие 1.1.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | ОО | 31417,0 | 31417,0 | 37931,0 | 120,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31417,0 | 31417,0 | 37931,0 | 120,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.5. | мероприятие 1.1.5. Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области "Об образовании в Псковской области" | ОО | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 66,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 66,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6. | мероприятие 1.1.6. Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | ОО | 329,0 | 329,0 | 269,0 | 81,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,0 | 329,0 | 269,0 | 81,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.8. Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Увеличение охвата услугами дошкольного образования» | ОО | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.1.9. Софинансирование реализации мероприятий в рамках основного мероприятия «Увеличение охвата услугами дошкольного образования» | ОО | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Общее образование» | ОО | 129162,76155 | 129162,76155 | 127443,81108 | 98,7 | 12257,07071 | 13847,04656 | 12257,07071 | 95,74 |  |  | 77969,185 | 98,1 | 24684,16928 | 24684,16228 | 20038,01869 | 97,5 |  |  |  |
| 1.2.1. | мероприятие 1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений) | ОО | 17092,0 | 17092,0 | 30923,67231 | 180,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17092,0 | 17092,0 | 30923,67231 | 180,9 |  |  |  |
| 1.2.2. | мероприятие 1.2.2. Расходы на проведение итоговой аттестации в 9 - 11 классах | ОО | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 0 |  |  |
| 1.2.3. | мероприятие 1.2.3. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4. | мероприятие 1.2.4. Развитие сети общего, дополнительного и профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин | ОО | 10151251,91 | 10151251,91 | 10161251,91 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10151251,91 | 10151251,91 | 10161251,91 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.5. | мероприятие 1.2.5. Мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | ОО | 2251,0 | 2251,0 | 1575,98075 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251,0 | 2251,0 | 1575,98075 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.6. | мероприятие 1.2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | ОО | 63874,0 | 58620,0 | 76682,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63874,0 | 58620,0 | 76682,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Субсидии на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительной поддержки на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Софинансирование Субсидии на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительной поддержки на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.7. | мероприятие 1.2.7. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | ОО | 928.0 | 928.0 | 886,0 | 95,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.0 | 928.0 | 886,0 | 95,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.8. | мероприятие 1.2.8. Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области "Об образовании в Псковской области" | ОО | 500.0 |  | 100.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.0 |  | 100.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.9. | мероприятие 1.2.9. Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования | ОО | 506.0 | 426.0 | 643,93900 | 127,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.0 | 426.0 | 643,93900 | 127,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.10 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ОО | 78120,0 |  | 78120,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. | мероприятие 1.2.10. Софинансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | ОО | 1618,4 |  | 1575,98075 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618,4 |  | 1575,98075 | 97.3 | 0 | 0 |  |
| 1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 Организация двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | ОО | 3332,0 | 0 | 3332,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.12 | Мероприятие 1.2.12 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.13 | Мероприятие 1.2.13 Софинансирование развития сети общего, дополнительного, и профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.14 | Мероприятие 1.2.13 Финансовое обеспечение формирования продуктовых наборов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.15 | Мероприятие 1.2.15 Выплата единовременной компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.16 | Мероприятие 1.2.16 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | ОО | 6250 ,00 | 6250 ,00 | 11313,9000 | 181 | 6250 ,00 | 6250 ,00 | 11313,9000 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.17 | мероприятия 1.2.17 мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 5594,94949 | 5594,94949 | 4784,94949 | 85,5 | 5594,94949 | 5594,94949 | 4784,94949 | 85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. "Дополнительное образование в сфере культуры" | ОК | 11081,78341 | 11081,78341 | 10853,23830 | 97,94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11081,78341 | 11081,78341 | 10853,23830 | 97,94 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1. | мероприятие 1.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | ОК | 11081,78341 | 11081,78341 | 10853,23830 | 97,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11081,78341 | 11081,78341 | 10853,23830 | 97,94 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2. | мероприятие 1.3.2. Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области "Об образовании в Псковской области" | ОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.3 | мероприятие 1.3.3. Выплата единовременной компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» | ОО | 7167,79234 | 7167,79234 | 7024,99518 | 98,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7167,79234 | 7167,79234 | 7024,99518 | 98,1 | 0 | 0 |  |
| 1.4.1. | мероприятие 1.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | ОО | 7167,79234 | 7167,79234 | 7067,79234 | 98,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7167,79234 | 7167,79234 | 7067,79234 | 98,1 | 0 | 0 |  |
| 1.4.2 | мероприятие 1.4.2. Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» |  | 1148,0 | 1148,0 | 1148,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. «Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» | ОО и кДН | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.5.1 | мероприятие 1.5.1. Организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | ОО | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.5.2 | мероприятие 1.5.2. Оплата путевок и проезда несовершеннолетних в оздоровительные лагеря | КДН и ЗП | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. «Внешкольная работа с детьми» | ОО | 11738,29966 | 11738,29966 | 11515,85657 | 98,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11738,29966 | 11738,29966 | 11515,85657 | 98,1 | 0 | 0 |  |
| 1.6.1. | мероприятие 1.6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | ОО | 11738,29966 | 11738,29966 | 11515,85657 | 98,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11738,29966 | 11738,29966 | 11515,85657 | 98,1 | 0 | 0 |  |
| 1.6.2 | мероприятие 1.6.2. Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» | ОО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7.1 | Мероприятие 1.7.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8.1 | Мероприятие 1.8.1 Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8.2 | Мероприятие 1.8.2. Создание новым мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Федеральный проект «Современная школа» | ОО | 207201,90632 | 207201,90632 | 207201,90632 | 100 | 202475,36763 | 202475,36763 | 202475,36763 | 100 | 2045,21583 | 2045,21583 | 2045,21583 | 100 | 2065,87458 | 2065,87458 | 2065,87458 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.1. | Мероприятие 1.9.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства |  | 207201,90632 | 207201,90632 | 207201,90632 | 100 | 202475,36763 | 202475,36763 | 202475,36763 | 100 | 2045,21583 | 2045,21583 | 2045,21583 | 100 | 2065,87458 | 2065,87458 | 2065,87458 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ОО | 719,0 | 719,0 | 614,44828 | 85,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 719,0 | 719,0 | 614,44828, | 85,4 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Молодое поколение" |  | 1003, 5 | 1003, 5 | 960,23362 | 95,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003, 5 | 1003, 5 | 960,23362 | 95,7 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Патриотическое воспитание» | МЦ | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. «Мероприятия патриотической направленности» |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Молодежь» | МЦ | 953,5 | 953,5 | 918,5 | 96,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953,5 | 953,5 | 918,5 | 96,3 | 0 | 0 |  |
| 2.2.1. | мероприятие 2.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МЦ | 953,5 | 953,5 | 918,5 | 96,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953,5 | 953,5 | 918,5 | 96,3 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2 | мероприятие 2.2.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,2,3, | Мероприятие 2.2.3. Мероприятия по поддержке реализации добровольческих, общественных и молодежных инициатив и проектов | Молодежный центр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Развитие форм и моделей вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых семей | Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей» | КДН | 685,06000 | 685,06000 | 685,06000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,06000 | 685,06000 | 685,06000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | КДН | 685,06000 | 685,06000 | 685,06000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,06000 | 685,06000 | 685,06000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1. | мероприятие 3.2.1. Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | КДН | 685,06000 | 685,06000 | 685,06000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,06000 | 685,06000 | 685,06000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4. «Развитие физической культуры и спорта» | ОКСиМП | 1466,35159 | 1466,35159 | 1022,43651 | 69,73 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 132 | 132 | 132 | 0 | 1582,892 | 1582,892 | 1359,016 | 14,1 |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4. «Развитие физической культуры и спорта» | ОКСиМП | 1714,892 | 1714,892 | 1466,35159 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 132 | 132 | 132 | 0 | 1582,892 | 1582,892 | 1359,016 | 14,1 |  |  |  |
| 4.1.1. | мероприятие 4.1.1. «Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни» | ОКСиМП | 927,18 | 927,18 | 1279, 54351 | 15,7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927,18 | 927,18 | 781,304 | 15,7 |  |  |  |
| 4.1.2. | мероприятие 4.1.2. Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | ОКСиМП | 80 | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 22 | 78 |  |  |  |
| 4.1.3. | мероприятие 4.1.3. «Софинансирование обеспечения мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | ОКСиМП | 0,80808 | 0,80808 | 0,80808 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,379 | 554,379 | 554,379 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.4 | мероприятие 4.1.4 Софинансирование обеспечения мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом в том числе связанных с участием Пыталовского муниципального округа в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, с участием в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории РФ и включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области» | ОКСиМП | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.5 | мероприятие 4.1.5 Расходы на содержание ФОКОТ, построенных в рамках программ «Газпром-детям» | ОКСиМП | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 0,00 |  |  |  |

- Оценка эффективности муниципальной программы

Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта муниципального образования Пыталовского муниципального округа на 2024-2026 годы

за 2024 год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановое значение (ЦПп) | Фактическое значение (ЦПф) | Степень достижения показателя (Сдп) Степень достижения целей (Сдц) | Плановый объем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) |  | Уровень финансирования (Уф) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие образование, молодежной политике и физической культуры, и спорта Пыталовского муниципального округа на 2024-2026 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам | баллы | 57 баллов русский язык, 3,7 балла математика (база, ГВЭ), математика (профиль) 50 баллов | 62,4 балла русский язык, 3,7 балла (база, ГВЭ), математика профильная 46,2балл | 1,09 русский язык 1 математика база 0,92 профильная математика |  |  |  |  |  |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 90 | 90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования | % | 90 | 90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 90 | 90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 86 | 86 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; | % | 44,4 | 23,27 | 0,52 |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество наград, завоеванных жителями городского округа, на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях | Ед | 27 | 16 | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество членов сборных команд Псковской области и РФ | Чел | 5 | 3 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 10. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, | % | 58 | 66,4 | 1,14 |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля спортивных сооружений, требующих капитального и текущего ремонта, в общем объеме спортивных сооружений | % | 50 | 54,8 | 1,09 |  |  |  |  |  |
| 12. | Снижения числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними. | % | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень достижения целей (Сдц) 0.99 | 470 910784,95 | 461 191 519,30 |  | 0,97 | 0,96 Программа Эффективная |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет. | % | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. | % | 90 | 100 | 1,11 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Доля МБОУ, улучшающих материально-техническую базу, с начала реализации программы от общего числа МБОУ. | % | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля МБОУ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБОУ, | % | 20 | 20 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 70 | 81.4 | 1,16 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы. | % | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории района, | % | 70 | 70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Доля детей, обеспеченных питанием в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием. | % | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень достижения целей (Сдц) 1.03 | 467 658 892,32 | 458440415,43 | 0,98 |  | 1 Подпрограмма эффективная |
| Подпрограмма «Молодое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет. | % | 91 | 91 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Увеличение количества мероприятий для молодежи | ед | 7 | 7 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Количество социологических опросов, посвященных молодежной проблематике | ед | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень достижения целей (Сдц) 1 | 1 021 000,0 | 744086,89 |  | 0,72 | 0.72 Подпрограмма эффективная |
| Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля раннего выявления детей из семей группы риска (%) | % | 15 | 20 | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество специалистов по вопросам защиты прав семьи и детства, повысивших свой профессиональный уровень (чел.). | Чел. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень достижения целей (Сдц) 1.15 | 516,0 | 516,0 |  | 1 | 1,15 Подпрограмма высокоэффективная |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 44,4 | 23,27 | 0,52 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. | % | 81,8 | 70,7 | 0,86 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины – 30-59), систематики занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. | % | 33,6 | 8,8 | 0,26 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины – 60-79), систематики занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 18,1 | 1,8 | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень достижения целей (Сдц) 0,45 | 1154,4 | 1007,9 |  | 0,87 | 0,39 Подпрограмма неэффективная |

Вывод: муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Пыталовского муниципального округа на 2024-2026 гг.» является  в основном эффективной.