**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пыталовского муниципального округа**

**за 2024 год**

В 2024 году на территории Пыталовского муниципального округа реализовывалось 10 муниципальных программ. На финансирование мероприятий данных программ в 2024 году за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 630 037, 6 тыс. руб. Мероприятия муниципальных программ софинансировались в рамках федеральных и государственных программ.

За 2024 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 610 364, 8 тыс. руб., или 96,8% от предусмотренного финансирования на 2024 год. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Финансирование, руб. | | | Оценка эффективности программы (эффективно «+», не эффективно  «-») | Причина отклонения фактического освоения финансовых средств от предусмотренных ассигнований |
| план | исполнение | % исполнения |
| **1.**  **Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта**  **муниципального образования**  **«Пыталовский муниципальный округ» на 2024-2026 годы»** | **432 770 346,51** | **428 667 077,56** | **99,05** | + |  |
| 1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» | 429 615 434,92 | 426 009 347,43 |  |  |  |
| 1.2. Подпрограмма «Молодое поколение» | 1 003 500,0 | 960 233,62 |  |  |  |
| 1.3. Подпрограмма « Развитие системы защиты прав детей» | 685 060,00 | 685 060,00 |  |  |  |
| 1.4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | 1 466 351,59 | 1 022 436,51 |  |  |  |
| **2.** **Муниципальная программа «Развитие культуры в Пыталовском муниципальном округе на 2024-2026 годы»** | **32 839 836,04** | **31 828 186,56** | **96,92** | + |  |
| 2.1. Подпрограмма « Развитие культуры» | 32 839 836,04 | 31 828 186,56 |  |  |  |
| **3. Муниципальная программа**  **«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности**  **муниципального образования «Пыталовский**  **муниципальный округ» на 2024-2026 годы»** | **1 580 507,34** | **1 572 240,00** | **99,48** | + |  |
| 3.1 Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Пыталовского муниципального округа» | 3 243,97 | 0 |  |  |  |
| 3.2. Подпрограмма 2 «Развитие туристического комплекса Пыталовского муниципального округа» | 454 545,45 | 454 545,45 |  |  |  |
| 3.3. Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пыталовском муниципальном округе» | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.4. Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства в Пыталовском муниципальном округе» | 1 052 717,92 | 1 052 649,58 |  |  |  |
| 3.5. Подпрограмма 5. «Содействие занятости населения в Пыталовском муниципальном округе» | 70 000,00 | 65 044,97 |  |  |  |
| **4.**  **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Пыталовского муниципального округа на 2024-2026»** | **3 023 638,23** | **2 597 232,53** | **85,90** | + |  |
| 4.1. Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона» | 1 020 030,49 | 720 831,39 |  |  |  |
| 4.2. Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма» | 32 107,74 | 26 443,14 |  |  |  |
| 4.3. Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории Пыталовского муниципального округа» | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |
| 4.4. Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании» | 386 000,00 | 286 000,00 |  |  |  |
| 4.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение пограничной безопасности в Пыталовском муниципальном округе» | 1 545 500,00 | 1 523 958,00 |  |  |  |
| **5.**  **Муниципальная программа**  «**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ» на 2024 – 2026 годы»** | **41 226 966,18** | **36 373 622,42** | **88,23** | + | . |
| 5.1. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования » | 18 941 121,57 | 15 766 649,49 |  |  |  |
| 5.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1 210 836,32 | 875 789,00 |  |  |  |
| 5.3. Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования » | 11 987 069,55 | 11 223 831,21 |  |  |  |
| 5.4. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.5. Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.6. Подпрограмма «Жилище» | 9 087 938,74 | 8 507 352,72 |  |  |  |
| **6. Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории**  **Пыталовского муниципального округа на 2024-2026 годы»** | **46 805 654,77** | **45 034 675,78** | **96,22** | **+** |  |
| 6.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 45 498 810,92 | 43 878 657,29 |  |  |  |
| 6.3. Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на муниципального образования» | 1 306 843,85 | 1 156 018,49 |  |  |  |
| **7. Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации**  **муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ», создание условий для эффективного управления муниципальными**  **финансами и муниципальным долгом на 2024-2026 годы»** | **65 498 668,38** | **58 000 041,41** | **88,55** | + |  |
| 7.1. Подпрограмма « Обеспечение функционирования администрации муниципального образования » | 59 011 983,40 | 52 091 505,31 |  |  |  |
| 7.2 Подпрограмма « Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции » | 53 712,73 | 39 680,00 |  |  |  |
| 7.3 Подпрограмма «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом » | 8 630,00 | 8 423,71 |  |  |  |
| 7.4. Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики » | 6 424 342,25 | 5 860 432,39 |  |  |  |
| **8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»** | **2 562 954,95** | **2 562 954,95** | **100** | + |  |
| 8.1. Подпрограмма «Комфортная городская среда» | 2 562 954,95 | 2 562 954,95 |  |  |  |
| **9.** **Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ» на 2024-2026 годы»** | **3 728 932,35** | **3 728 803,60** | **99,99** |  |  |
| 1. Подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление» | 3 728 932,35 | 3 728 803,60 |  |  |  |
| **10. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Пыталовского муниципального округа на 2024-2026 годы»** | **84,80** | **0,00** | **0,00** | - | муниципальная программа утверждена 06.05.2024 года |

1. Муниципальная программа **«Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ» на 2024-2026 годы»** направлена на обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики. За период реализации программы удалось обеспечить достижение 7 целевых показателей из 12, отклонение от достижения показателей связано со снижением численности населения.

2. Муниципальная программа **«Развитие культуры в Пыталовском муниципальном округе на 2024-2026 годы».** За период реализации программы удалось обеспечить достижение пять из пяти целевых показателей и индикаторов.

3. В результате исполнения муниципальной программы **«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ» на 2024-2026 гг.»** в 2024 году в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Пыталовском муниципальном округе» проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. Достигнуто 6 из 8 показателей муниципальной программы.

4. В результате исполнения муниципальной программы **«Обеспечение безопасности граждан на территории Пыталовского муниципального округа на 2024-2026»** реализованы следующие мероприятия:

- пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования;

- антинаркотическая деятельность на территории;

- охрана окружающей среды в муниципальном образовании;

- обеспечение пограничной безопасности.

Достигнуто 6 из 8 показателей муниципальной программы.

5. В результате исполнения муниципальной программы **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ» на 2024 - 2026 годы»** в 2024 году реализованы следующие мероприятия**:**

-улучшены жилищные условия отдельных категорий граждан (детей- сирот и детям оставшимся без попечения родителей);

- благоустроены воинские захоронения.

Достигнуто 5 из 5 показателей муниципальной программы.

6.В результате исполнениямуниципальной программы **«Развитие транспортного обслуживания населения на территории Пыталовского муниципального округа на 2024-2026 годы»** в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

В 2024 г. дороги в границах муниципального округа обслуживались из средств дорожного фонда, который в свою очередь формируется из акцизов. Фактический объем средств дорожного фонда на содержание дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа составил 9 486 059,42 рублей. Из них: округ – 6 574 209,76 руб., город – 2 911 849,66 руб.

Общая протяжённость автомобильных дорог муниципального образования 205,765 км.

В 2024 г в рамках Соглашения №ПТР/15 -14 от 07.02.2024 были выполнены следующие виды работ на сумму 25 960 338,98 руб.:

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего на сумму 23 379 485,35 руб.:

1. Ремонт улицы 60-летия СССР пос. Белорусский Пыталовского муниципального округа Псковской области – 22 992 621,22 руб.;

2. Осуществление строительного контроля объекта "Ремонт улицы 60-летия СССР пос. Белорусский Пыталовского муниципального округа Псковской области"– 386 864,13 руб.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего на сумму 2 580 853,63 руб.:

1. Ремонт дворовой территории и проезда к многоквартирным домам №7 и №9 по ул. Чехова в г. Пыталово Пыталовского муниципального округа– 2 580 853,63руб.;

В 2024 году в рамках Соглашения с Комитетом по транспортному и дорожному хозяйству Псковской области №ПТР/15 - 28 от 05.04.2024 была приобретена следующая дорожная техника на сумму 6 870 000,00 руб.:

1. Автогидроподъёмник Чайка-Сервис 27840 руб.

**7.** Муниципальная программа **«Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ», создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2024-2026 годы».** Из 10 показателей достигнуты плановые значения по 7 показателям.

**8.** Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»** исполнена на 100%. В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ» в 2024 г. выполнены работы по благоустройству следующих объектов:

Общественная территория между домами 4, 6, 8, 10 на ул. Белорусская г. Пыталово;

Территория возле дома 15В по ул. Шафранского в г. Пыталово.

Общий объем финансирования на благоустройство территорий в 2024 году составил - 2 562 954, 95 рублей.

Всего принявших участие в голосовании на ПОС – 1989 человек.

**9.** Муниципальная программа **«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ» на 2024-2026 годы».** Главной задачей муниципальной программы является - создание благоприятных правовых и экономических условий для развития территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ». Доля победивших проектов ТОС в общем числе поданных заявок на участие в конкурсе ТОС 55,5%. Достигнуто 3 из 4 показателей муниципальной программы.

**10.** Муниципальная программа **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Пыталовского муниципального округа на 2024-2026 годы»**

Целью программы является реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Пыталовского муниципального округа путем совершенствования системы профилактических мер по противодействию терроризму и экстремизму, повышения уровня защищенности населения, муниципальных учреждений и предприятий, расположенных на территории Пыталовского муниципального округа, от возможных террористических посягательств. Достигнуто 4 из 4 показателей муниципальной программы.

**Из 70 показателей,** установленных в 2024 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ Пыталовского муниципального округа, годовое запланированное значение **достигнуто по 50 показателям** (71,4 % от общего количества анализируемых показателей), при этом по 16 показателям (22,8 % от общего количества анализируемых показателей), значение перевыполнено, и составляет более 100%. По **12 показателям не достигнуто плановое значение** (17,2 % от общего количества анализируемых показателей).

**По результатам оценки:**

*1. Эффективными и целесообразными к продолжению реализации являются следующие муниципальные программы:*

**√** Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ» на 2024-2026 годы»;

√ Муниципальная программа «Развитие культуры в Пыталовском муниципальном округе на 2024-2026 годы»;

√ Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ» на 2024-2026 годы»;

√ Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории Пыталовского муниципального округа на 2024-2026»;

√ Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ» на 2024 – 2026 годы»;

√ Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Пыталовского муниципального округа на 2024-2026 годы»;

√ Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ», создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2024-2026 годы»;

√ Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»;

√ Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ» на 2024-2026 годы»;

√ Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Пыталовского муниципального округа на 2024-2026 годы».

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ являются:

- недостаточное финансирование муниципальных программ;

- неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- не достижение значений целевых показателей эффективности.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Муниципальные программы должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития муниципального округа так как являются документами стратегического планирования. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результат оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включить в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Псковской области, предусмотренные для муниципальных образований.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пыталовского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

Зам. Главы Администрации муниципального

округа по экономике и местному самоуправлению С.В. Кривова