ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫТАЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2026  № 307

г. Пыталово

Об утверждении плана-графика муниципальной программы

Пыталовского муниципального округа

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2026 год

В целях реализации муниципальной программы Пыталовского  муниципального округа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», утвержденной постановлением Администрации Пыталовского  муниципального округа от 15.12.2025 г. № 1152, а так же в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пыталовского  муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Пыталовского  муниципального округа от 08.10.2025 г. №843 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пыталовского муниципального округа» Администрация Пыталовского  муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график муниципальной программы Пыталовского  муниципального округа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2026 год.

2. Разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте Пыталовского муниципального округа – http://pytalovo.gosuslugi.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2026 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Пыталовского муниципального округа по экономике и местному самоуправлению Кривову С.В.

| Врип Главы Пыталовского муниципального округа | С.В. Кривова |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением Администрации

Пыталовского муниципального округа

от 27.03.2026  № 307

ПЛАН-ГРАФИК

муниципальной программы Пыталовского муниципального округа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

на 2026 год

| N п/п | Наименование структурного элемента/значение результатов |  | Ответственный исполнитель (ФИО), участник (ФИО) | Дата наступления контрольной точки |  |  | Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники) | Объем финансирования муниципальной программы, руб. |  |  | Плановое значение результата/показателя реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 3 месяца | на 6 месяцев |  |  | на 9 месяцев |  | на 12 месяцев |
| 1. | Цель муниципальной программы: Защита жизни и здоровья населения Пыталовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление муниципальной программы: Развитие и модернизация систем реагирования и оповещения населения от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности |  | Заместитель Главы Администрации муниципального округа по экономике и местному самоуправлению С.В. Кривова, Начальник отдела по ГО и ЧС Смирнов И.Г. | x |  |  | Всего, в т.ч.: | 1253,600 |  |  | х |  |  | х |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1253,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Снижение вероятности возникновения пожаров, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Результат 1: Обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до всех групп населения, включая руководителей организаций и жителей на их территории. | Начальник отдела по ГО и ЧС Смирнов И.Г. |  |  | x | Всего, в т.ч.: |  |  | 1253,600 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1253,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1.1.1.1 | Контрольная точка: На базе УКП проводится обучение с населением по гражданской обороне ГО ЧС | Начальник отдела по ГО и ЧС Смирнов И.Г. |  |  | 01.05.2026 | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |
| К1.1.1.2 | Контрольная точка: Обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре; осуществление комплексного контроля территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для оценки готовности к пожароопасному сезону | Начальник отдела по ГО и ЧС Смирнов И.Г. |  |  | 01.05.2026 | x |  |  | x | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |