ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫТАЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2026  № 400

г. Пыталово

Об утверждении плана-графика муниципальной программы

Пыталовского муниципального округа

«Социальная поддержка граждан» на 2026 год

В целях реализации муниципальной программы Пыталовского  муниципального округа «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Пыталовского  муниципального округа от 12.12.2025 г. № 1142, а так же в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пыталовского  муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Пыталовского  муниципального округа от 08.10.2025 г. №843 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пыталовского муниципального округа» Администрация Пыталовского  муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график муниципальной программы Пыталовского  муниципального округа «Социальная поддержка граждан» на 2026 год.

2. Разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте Пыталовского муниципального округа – http://pytalovo.gosuslugi.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2026 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального округа по социальному развитию П.Ю. Рубченя.

| Глава Пыталовского муниципального округа | В.М. Кондратьева |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением  Администрации

Пыталовского Муниципального округа

от 16.04.2026  № 400

ПЛАН-ГРАФИК

муниципальной программы Пыталовского муниципального округа

«Социальная поддержка граждан»

на 2026 год

| N п/п | Наименование структурного элемента/значение результатов | Ответственный исполнитель (ФИО), участник (ФИО) | Дата наступления контрольной точки | Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники) | Объем финансирования муниципальной программы, руб. | Плановое значение результата/показателя реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 3 месяца | на 6 месяцев |  |  | на 9 месяцев | на 12 месяцев |  |
| 1. | Цель муниципальной программы: Повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий, направленных на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление муниципальной программы: Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы. | Заместитель Главы Администрации муниципального округа по социальному развитию П.Ю.Рубченя | x | Всего, в т.ч.: | 3929,000 | х |  | х |  | х |  | х |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3929,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка: Сохранение к 2028 году 100% уровня по показателю ежемесячной денежной выплаты гражданам/муниципальным служащим, получающим ежемесячные доплаты к пенсии | Заместитель Главы Администрации муниципального округа по социальному развитию П.Ю.Рубченя | x | Всего, в т.ч.: | 88,800 | х |  | х | х |  |  | х |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 88,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| К1.1.1.1 | Контрольная точка: Оказание мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Заместитель Главы Администрации муниципального округа по социальному развитию П.Ю.Рубченя | 01.05.2026 | x | x | x |  | x | x |  |  | x |
| 2 | Цель муниципальной программы: Поддержка лиц старшего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление муниципальной программы: Выплаты вдовам умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и несовершеннолетним узникам ко Дню Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат 2: Сохранение к 2028 году 100% уровня по показателю ежегодной социальной поддержки граждан | Заместитель Главы Администрации муниципального округа по социальному развитию П.Ю.Рубченя | x | Всего, в т.ч.: | 100,000 | х |  | х | х |  |  | х |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| К1.2.1.1 | Контрольная точка: Сохранение к 2028 году 100% уровня по показателю ежегодной социальной поддержки граждан | Заместитель Главы Администрации муниципального округа по социальному развитию П.Ю.Рубченя | 30.01.2026 | x | x | x |  | x | x |  |  | x |
| К1.2.2.2 | Контрольная точка: Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | Заместитель Главы Администрации муниципального округа по социальному развитию П.Ю.Рубченя | 18.12.2026 | x | x | х |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
| 3 | Цель муниципальной программы: Поддержка инвалидов и людей пожилого возраста, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление муниципальной программы: Оказание мер социальной поддержки инвалидам и людям пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 3: Сохранение к 2028 году 100% уровня по показателю ежегодной социальной поддержки инвалидам и людом пожилого возраста | Заместитель Главы Администрации муниципального округа по социальному развитию П.Ю.Рубченя | х | Всего, в т.ч.: | 290,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 290,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| К1.2.2.3 | Контрольная точка: Поддержка инвалидов и людей пожилого возраста, проживающих в сельской местности | Заместитель Главы Администрации муниципального округа по социальному развитию П.Ю.Рубченя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1.2.2.4 | Контрольная точка: Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | Заместитель Главы Администрации муниципального округа по социальному развитию П.Ю.Рубченя | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x |