ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫТАЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2026  № 488

г. Пыталово

Об утверждении плана подготовки к

отопительному периоду 2026-2027 г. в сфере

теплоснабжения на территории

муниципального образования

«Пыталовский муниципальный округ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Администрация Пыталовского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г. г. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образовании «Пыталовский муниципальный округ», согласно приложению.

2.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пыталовского муниципального округа https://pytalovo.gosuslugi.ru/ в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального округа по ЖКХ  Алексееву С.Е.

Глава Пыталовского

муниципального округа                                                               В.М. Кондратьева

Приложение

к постановлению Администрации

Пыталовского муниципального округа

от 12.05.2026  № 488

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 г. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Пыталовский 
муниципальный округ».

1. План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 г. г.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течение 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 10.02.2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
| 2. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
| 3. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
| 4. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | не позднее 10.06.2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
|  | Замена аварийного участка тепловых магистральных сетей отопления и ГВС от ТК6 до ТК7, сетей отопления и ГВС от ТК 7 до дома № 4 по ул. 60-летия СССР п. Белорусский общей протяженностью 68 м (Т1Т2 DN 108 мм, Т3 89 мм, Т4 57 мм) | До 30 сентября 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
|  | Ремонт дымохода с заменой дымососа марки ДН 6,3/5,5*1500 в котельной № 9 в дер. Линово | До 30 сентября 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
|  | Ремонт металлического дымохода в котельной № 10 в дер. Стехны | До 30 сентября 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
|  | Ремонт отмостки вокруг здания котельной № 9 в дер. Линово | До 30 сентября 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
|  | Ремонт котельной № 10 (усиление металлических несущих конструкций 1 этажа здания котельной) | До 30 сентября 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
|  | Замена 2-х распределительных щитов котельной с заменой автоматических выключателей, автоматических пускателей. Замена вводного электрического кабеля котельной № 9 в дер. Линово | До 30 сентября 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
|  | Замена сетевого насоса марки К45/30 с электродвигателем 7,5/3000 в котельной № 10 дер. Стехны, с доставкой до г. Псков | До 30 сентября 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
| 5. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | Не позднее 15 августа 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
| 6. | Сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | Для потребителей-15 сентября 2026 г. Для теплоснабжающих организаций-25 октября 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
| 7. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
| 8. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций | До 25 октября 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
| 9. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | До 15 сентября 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
| 10. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии. | Не позднее 15 сентября 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
| 11. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих организаций | Не позднее 1 ноября 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
| 12. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для потребителей тепловой энергии. | Не позднее 15 сентября 2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
| 12. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 г.г | не позднее 20.11.2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |
| 13. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | До 01.12.2026 г. | Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству |