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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫТАЛОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 12.05.2026  № 488
г. Пыталово


[bookmark: _GoBack]Об утверждении плана подготовки к 
отопительному периоду 2026-2027 г. в сфере 
теплоснабжения на территории 
муниципального образования 
«Пыталовский муниципальный округ»


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Администрация Пыталовского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.    Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г. г. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образовании «Пыталовский муниципальный округ», согласно приложению.
2.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пыталовского муниципального округа https://pytalovo.gosuslugi.ru/ в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального округа по ЖКХ  Алексееву С.Е.


Глава Пыталовского
муниципального округа                                                               В.М. Кондратьева
Приложение
 к постановлению Администрации 
Пыталовского муниципального округа
от 12.05.2026  № 488

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 г. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Пыталовский 
муниципальный округ».

1. План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 г. г.
	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течение 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»)
	до 10.02.2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	2.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	3.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	до 01.07.2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	4.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	не позднее 10.06.2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	
	Замена аварийного участка тепловых магистральных  сетей отопления и ГВС от ТК6 до ТК7, сетей отопления и ГВС от ТК 7 до дома № 4 по ул. 60-летия СССР п. Белорусский  общей протяженностью 68 м (Т1Т2 DN 108 мм,  Т3 89 мм, Т4 57 мм)
	До 30 сентября 2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	
	Ремонт дымохода  с заменой дымососа  марки  ДН 6,3/5,5*1500 в котельной № 9 в дер. Линово
	До 30 сентября 2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	
	Ремонт металлического дымохода  в котельной № 10 в дер. Стехны		
	До 30 сентября 2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	
	Ремонт отмостки вокруг здания котельной № 9 в дер. Линово
	До 30 сентября 2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	
	Ремонт котельной № 10
(усиление металлических несущих конструкций 1 этажа здания котельной)
	До 30 сентября 2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	
	Замена 2-х распределительных щитов котельной с заменой автоматических выключателей, автоматических пускателей. Замена вводного электрического кабеля котельной № 9 
в дер. Линово
	До 30 сентября 2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	
	Замена сетевого насоса марки К45/30 с электродвигателем 7,5/3000 в котельной № 10 дер. Стехны, с доставкой до г. Псков
	До 30 сентября 2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	5.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	Не позднее 15 августа 2026 г.

	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	6.
	 Сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	Для потребителей-15 сентября 2026 г.
Для теплоснабжающих организаций-25 октября 2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	7.
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	8.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций  
	 До 25 октября 2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	9.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	До 15 сентября 2026 г.
	Петров Ю.Ф.
Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	10.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии.
	Не позднее 15 сентября 2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	11.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих  организаций
	Не позднее 1 ноября 2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	12.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для потребителей тепловой энергии.
	Не позднее 15 сентября 2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	12.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 г.г
	не позднее 20.11.2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству

	13.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	До 01.12.2026 г.
	Петров Ю.Ф. Начальник отдела по жкх, архитектуре, благоустройству и дорожному строительству
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