|  | ## УТВЕРЖДЕН распоряжением комиссии Администрации Пыталовского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28.02.2022 г. № 1 |
| --- | --- |

## П Л А Н

противопаводковых мероприятий на территории Пыталовского района на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Корректировка Плана действий муниципального звена «Пыталовский район» Псковской областной - территориальной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 04.03.2022 г. | Отдел ГО, ЧС Администрации района |  |
| 2. | Создание резерва финансовых ресурсов для выполнения противопаводковых мероприятий | 04.03.2022 г. | Финансовое управление Администрации района, Отдел ГО, ЧС Администрации района |  |
| 3. | Создание запасов материально-технических средств, предметов первой необходимости, топлива и медикаментов для первоочередного жизнеобеспечения населения в паводковый период. | 04.03.2022 г. | Отдел ГО, ЧС Администрации района, Главы городского и сельских поселений района, руководители организаций района |  |
| 4. | Уточнение списков граждан, проживающих в зонах возможного подтопления, с целью своевременного и оперативного проведения эвакуационных мероприятий | 02.03.2022 г. | Главы городского и сельских поселений района |  |
| 5. | Проведение проверок технического состояния гидротехнических сооружений, расположенных на подведомственных территориях. | До начала паводкового периода | Администрации городского и сельских поселений района |  |
| 6. | Проведение мероприятий по расчистке водопропускных сооружений и укреплению обочин дорог и мостов | В течение паводкового периода | ООО «ПыталовоДорСтрой» |  |
| 7. | Контроль за уровнем воды на водных объектах района. | В течение паводкового периода | Администрации городского и сельских поселений района |  |
| 8. | Проведение разведки мест возможного разлива рек, образования зон подтопления. | В течение паводкового периода | Администрации городского и сельских поселений района |  |
| 9. | Проверка готовности сил и средств района, привлекаемых согласно Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 04.03.2022 г. | Отдел ГО ЧС Администрации района, администрации городского и сельских поселений района |  |
| 10. | Проведение инструктажей диспетчерского состава ЕДДС района, доведение информации о порядках и сроках представления донесений о паводковой обстановке, выполненных мероприятиях, угрозах или фактах возникновения чрезвычайных ситуаций | 04.03.2022 г. | Отдел ГО ЧС Администрации района |  |
| 11. | Проведение разъяснительной работы среди населения, проживающего в индивидуальном жилом секторе, о необходимости заблаговременной очистки от снега и мусора открытых водостоков в местах проживания. | В течение паводкового периода | Администрации городского и сельских поселений района |  |
| 12. | Корректировка фактического наличия сил и средств по обеспечению мероприятий по эвакуации населения из подтопляемых населенных пунктов согласно Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | 04.03.2022 г. | Отдел ГО ЧС Администрации района, администрации городского и сельских поселений района |  |
| 13. | Подготовка пункта временного размещения населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для своевременного развертывания по решению комиссии Администрации района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 04.03.2022 г. | Отдел ГО ЧС Администрации района, эвакуационная комиссия района, руководящий состав ПВР |  |

_____________________